ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TUYỂN TƯ VẤN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM VÀ THỦY SẢN KHÁC NUÔI DƯỚI TÁN RỪNG NHẰM ĐỀ RA CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẢN PHẨM LIÊN QUAN TỚI TÔM VÀ THỦY SẢN KHÁC TRONG VUÔNG TẠI XÃ TAM GIANG, HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU

DỰ ÁN “RỪNG CHO TRẺ EM”

(Mã hoạt động 3.2.2)

BỐI CẢNH

Save the Children là tổ chức phi chính phủ tiên phong trên thế giới vì trẻ em. Chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có một tương lai.

Chúng tôi đảm bảo các nhu cầu của trẻ em được đáp ứng và tiếng nói của các em được lắng nghe. Chúng tôi tạo ra những thay đổi bền vững cho hàng triệu trẻ em.

Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình vì trẻ em – mỗi ngày và trong những thời điểm khủng hoảng – để thay đổi cuộc sống của các em và tương lai chung của chúng ta.

Tầm nhìn của chúng tôi: Một thế giới nơi mọi trẻ em đều được đảm bảo quyền sống, quyền được bảo vệ, phát triển và tham gia.

Sứ mệnh của chúng tôi: Tạo cảm hứng cho những đột phá trong cách thế giới đối xử với trẻ em, nhằm mang lại sự thay đổi ngay lập tức và bền vững trong cuộc sống của các em.

Giá trị cốt lõi: Trách nhiệm giải trình, khát vọng, hợp tác, sáng tạo và minh bạch.

THÔNG TIN CHUNG

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế - Văn phòng đại diện tại Việt Nam (Tổ chức Cứu trợ Trẻ em) đang phối hợp với đối tác địa phương triển khai dự án "Rừng cho trẻ em" tại tỉnh Cà Mau. Dự án đặt mục tiêu hỗ trợ các cộng đồng ven biển tại tỉnh Cà Mau có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu thông qua quản lý rừng ngập mặn dự vào cộng đồng, giúp phòng ngừa xói mòn bờ biển và tăng cường sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ dự án, nhằm nâng cao giá trị tôm, cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư tại địa bàn dự án Tổ chức Cứu trợ trẻ em tuyển tư vấn thực hiện Đánh giá hiện trạng chuỗi giá trị tôm nhằm định hướng các hỗ trợ chiến lược và phù hợp để nâng cao hiệu quả chuỗi, bao gồm cả khả năng hỗ trợ phát triển và thương mại hóa sản phẩm tôm OCOP tại xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.

MỤC TIÊU

Mục đích của Điều khoản tham chiếu này là tuyển tư vấn có năng lực để thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng chuỗi giá trị tôm và thủy sản khác nuôi trồng trong vuông dưới tán rừng tại xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau, từ đó đề xuất các phương án, sáng kiến phát triển mô hình sản xuất và kinh doanh các sản phẩm về tôm và thủy sản khác trong vuông, đặc biệt là sản phẩm OCOP nếu có tính khả thi cao.

ĐỊA BÀN THỰC HIỆN

Khảo sát thực địa, đánh giá và phân tích chuỗi giá trị tôm và thủy sản khác trong vuông hiện tại trong địa bàn dự án ở xã Tam Giang và các bên liên quan khác tại tỉnh Cà Mau.

PHẠM VI CÔNG VIỆC

* Khảo sát thực địa, đánh giá và phân tích chuỗi giá trị tôm và thủy sản khác trong vuông (chủ yếu là cua) hiện tại trong địa bàn dự án với các tác nhân chính gồm: hộ nuôi tôm, hợp tác xã/tổ hợp tác, thương lái, đơn vị thu mua, công ty chế biến, doanh nghiệp xuất khẩu, nhà cung cấp giống, thức ăn, cơ quan quản lý, đơn vị hỗ trợ kỹ thuật. Lưu ý địa điểm khảo sát không chỉ xã dự án mà theo chuỗi giá trị trong phạm vi tỉnh Cà Mau.
* Tổng hợp và báo cáo khảo sát chỉ ra bức tranh tổng thể của chuỗi giá trị, khuyến nghị cụ thể để cải thiện từng khâu, đề xuất sáng kiến/mô hình để nâng cao hiệu quả của chuỗi giá trị.
* Chia sẻ kết quả khảo sát, đánh giá với ban ngành liên quan tại địa phương

**Nhiệm vụ cụ thể**

* Tìm hiểu mục tiêu, các hoạt động của Dự án nhằm xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá phù hợp, cụ thể và hiệu quả với dự án.
* Nghiên cứu kỹ báo cáo đánh giá thực trạng nuôi tôm kết hợp rừng ngập mặn để xác định những thách thức và khoảng trống trong kỹ thuật nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau đã được thực hiện trong dự án để tránh trùng lắp thông tin và có tính kế thừa kết quả từ báo cáo đánh giá đó cho việc phát triển phương pháp thực hiện nghiên cứu chuỗi giá trị này.
* Thường xuyên trao đổi với Tổ chức Cứu trợ trẻ em và đối tác địa phương về phương pháp, công cụ, kế hoạch thực hiện và các vấn đề liên quan. Thảo luận và phối hợp chặt chẽ cùng Dự án để xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp;
* Xây dựng kế hoạch thực hiện (số ngày làm việc, nhân sự tham gia, nội dung dự kiến và hình thức thực hiện), bộ công cụ đánh giá và gửi cho Dự án trước khi thực hiện;
* Thực hiện khảo sát, thực địa để thu thập dữ liệu;
* Tổng hợp và phân tích dữ liệu, hình ảnh và gửi cho lại cho Tổ chức Cứu trợ trẻ em và đối tác địa phương.
* Chuẩn bị và hoàn tất báo cáo đánh giá và gửi lại toàn bộ dữ liệu cho Tổ chức Cứu trợ trẻ em và đối tác địa phương.
* Chuẩn bị nội dung/ bài trình bày và chia sẻ kết quả báo cáo với địa phương;

YÊU CẦU KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM

* Có trình độ thạc sỹ trở lên về chuyên ngành kinh tế, thủy sản hoặc có liên quan đến sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và các lĩnh vực liên quan.
* Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực tư vấn thực hiện chuỗi giá trị thủy sản.
* Có kinh nghiệm trong tư vấn kỹ thuật và/hoặc phát triển sản phẩm OCOP liên quan tới thủy, hải sản là lợi thế.
* Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu định lượng và định tính, thu thập, phân tích dữ liệu và báo cáo.
* Có ít nhất 01 báo cáo đánh giá tương tự (gửi đính kèm hồ sơ)
* Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận, các cấp chính quyền địa phương, cộng đồng ven biển tại Đồng bằng sông Cửu Long.
* Tư vấn viên cần cam kết tuân thủ Chính sách An toàn cho Trẻ em và Người lớn của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em trong tất cả các hoạt động trong thời gian thực hiện hợp đồng. Tư vấn viên sẽ được chia sẻ các Chính sách an toàn này khi ký kết hợp đồng.

KHUNG THỜI GIAN VÀ KẾT QUẢ ĐẦU RA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Kết quả đầu ra** | **Mô tả công việc** | **Định dạng** | **Thời gian thực hiện công việc**  **(Ngày)** | **Bộ phận tiếp nhận** | **Ngày nộp** |
| 1 | Báo cáo ban đầu | Nghiên cứu thông tin dự án, dữ liệu thứ cấp | Báo cáo file word | 1 | SC và đối tác | 30/8/2025 |
| 2 | Bộ công cụ khảo sát | Thiết kế tài liệu, bộ công cụ khảo sát, khung báo cáo đánh giá | Các biểu mẫu, bảng hỏi khảo sát (file word và google form) | 3 | SC và đối tác | 8 – 10/9/2025 |
| 3 | Báo cáo đánh giá | Khảo sát thực địa (5-10 ngày làm việc tùy theo phương pháp thực hiện của tư vấn đưa ra) | Dữ liệu thô  Dự thảo báo cáo (file word) | 5 – 10 | SC và đối tác | 11 - 20/9/2025 |
| Tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá và chuẩn bị báo cáo | Báo cáo chính thức (file word) | 7 | SC và đối tác | 26/9/2025 |
| 4 | Hội thảo chia sẻ kết quả báo cáo | Chia sẻ báo cáo với địa phương, đề xuất lựa chọn mô hình tiềm năng | Bài trình bày (Power point) | 1 | SC và đối tác | 2/10/2025 |

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tư Vấn cần cập nhật tiến độ thực hiện trong suốt thời gian thực hiện đánh giá này: Cập nhật tiến độ mỗi 01 tuần/lần với nhóm dự án Tổ chức cứu trợ trẻ em và đối tác

SẢN PHẨM BÀN GIAO

Các cản phẩm cần đảm bảo tiến độ và chất lượng như sau:

* Báo cáo nghiên cứu thông tin dự án, dữ liệu thứ cấp nộp vào ngày 30/8/2025 – được Nhóm dự án Tổ chức cứu trợ trẻ em và Ban Quản lý dự án đối tác chấp thuận trong vòng 03 ngày làm việc
* Thiết kế tài liệu, bộ công cụ khảo sát, khung báo cáo đánh giá nộp vào ngày 10/9/2025 – được Nhóm dự án Tổ chức cứu trợ trẻ em và Ban Quản lý dự án đối tác chấp thuận trong vòng 03 ngày làm việc
* Báo cáo đánh giá và bài trình bày hội thảo chia sẻ nộp vào ngày 26/9/2025 – được Tổ chức cứu trợ trẻ em và Ban Quản lý dự án đối tác chấp thuận trong vòng 05 ngày làm việc

CÁC GIÁ ĐỊNH VÀ YÊU CẦU KHÁC

Nhóm dự án của Tổ chức cứu trợ trẻ em cùng với đối tác và tư vấn sẽ cùng xác định các bên liên quan chính cần được tham vấn, tham gia phỏng vấn trong quá trình chuẩn bị và thực hiện đánh giá.

THÔNG TIN THANH TOÁN

Đề xuất tài chính của nhóm tư vấn là trọn gói, bao gồm tất cả các chi phí liên quan để triển khai công việc này tại xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau bao gồm: tiền công tư vấn, công tác phí (áp dụng quy định khấu trừ của Dự án, nếu có), lưu trú, chi phí di chuyển tới thực địa, thuế thu nhập cá nhân/VAT.... Nhóm tư vấn gửi đề xuất tài chính được xây dựng chi tiết theo tất cả các loại chi phí yêu cầu trên.

Tổ chức cứu trợ trẻ em sẽ thực hiện phương thức thanh toán chuyển khỏa và chia thành 02 lần chuyển, cụ thể:

Tạm ứng 30% tổng giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày sau khi báo cáo nghiên cứu thông tin dự án, dữ liệu thứ cấp và bộ công cụ khảo sát được chấp thuận.

Thanh toán 70% tổng giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày sau khi báo cáo cuối cùng được chấp thuận

HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ CÁCH NỘP HỒ SƠ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển gồm:

(1) Email/thư bày tỏ sự quan tâm;

(2) CV và tài liệu khác để chứng minh kinh nghiệm làm việc của tư vấn viên như yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của tự vấn đề cập ở mục 1 – phần V.

(3) Bảng kế hoạch thực hiện, trong đó nêu rõ phương pháp thực hiện, đối tượng cần phỏng vấn và số lượng (cỡ mẫu), phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu, chương trình khảo sát, tập huấn và tư vấn mô hình kinh doanh.

(4) 01 báo cáo khảo sát tương tự đã thực hiện.

(5) Bản đề xuất tài chính (bao gồm tất cả các chi phí liên quan tới tư vấn trong quá trình thực hiện công việc theo điều khoản tham chiếu này).

THÔNG TIN KHÁC

Bất kỳ những thay đổi nào trong quá trình chuẩn bị và thực hiện công việc cần được báo trước và có sự chấp thuận của Tổ chức cứu trợ trẻ em.