**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

 **Chức danh: Tư vấn thiết kế cảnh quan khu trưng bày sản phẩm trà cổ thụ kết hợp lưu giữ văn hóa bản địa Người Dao Đỏ – Dự án AWEEV**

**Địa điểm:** Xuân Thành, Thông Nguyên, Tuyên Quang và Hà Nội

**Thời gian:** Từ tháng 9/2025 đến tháng 10/2025

**Báo cáo cho:** Quản lý dự án AWEEV

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1989, CARE đã hợp tác với nhiều đối tác để triển khai hơn 300 dự án mang lại những tác động tích cực. Chúng tôi tin rằng, để đạt được sự phát triển bền vững thực sự, cần phải giải quyết các nguyên nhân sâu xa của nghèo đói, bất công xã hội và bất bình đẳng. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các đối tác trong việc hỗ trợ phụ nữ và cộng đồng của họ - bao gồm nông dân sản xuất nhỏ, công nhân, và các chủ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ - giúp họ nâng cao năng lực, sự tự tin và khả năng tham gia tích cực vào các cơ hội phát triển kinh tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi sau thiên tai. Cùng nhau, chúng tôi hướng tới xây dựng một xã hội phát triển công bằng, bình đẳng và bền vững cho mọi người.

**Thông tin về dự án:**

Dự án “Nâng Quyền Kinh tế của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số tại Việt Nam” (AWEEV) được tài trợ bởi chính phủ Canada thông qua Bộ Các Vấn đề Toàn Cầu và·CARE tại Việt Nam, phối hợp thực hiện với UBND tỉnh Lai Châu và Tuyên Quang (Hà Giang cũ). Dự án hướng tới hỗ trợ cải thiện đời sống kinh kế cho 4,800 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số tại 11 xã tại hai tỉnh Lai Châu và Tuyên Quang .

Một trong những mục tiêu chính của dự án là nâng cao thu nhập cho người nông dân miền núi thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đầu ra, quản lý vùng nguyên liệu đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững.

**Lý do/cơ sở của hoạt động tư vấn:**

Trong phạm vi thiết kế, Dự án AWEEV (Dự án) hỗ trợ Tổ hợp tác Xuân Thành, xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) thực hiện các hoạt động phát triển sinh kế dựa vào cộng đồng, kết hợp sản xuất, chế biến trà chất lượng cao để kết nối thị trường. Bên cạnh đó, Tổ hợp tác Xuân Thành cũng được định hướng trở thành một trong những địa chỉ trong chuỗi du lịch kết nối và phát triển bền vững của địa phương nhằm quảng bá sản phẩm chè đặc sản và văn hóa bản địa, thu hút khách du lịch người Việt Nam và người nước ngoài.

 Xuất phát từ mong muốn đó, Dự án muốn tìm kiếm tư vấn/nhóm tư vấn để thực hiện gói dịch vụ **thiết kế khu trưng bày sản phẩm trà cổ thụ kết hợp lưu giữ văn hóa bản địa người Dao Đỏ và trải nghiệm chuỗi sản xuất, chế biến trà** tại thôn Xuân Thành, xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang

**Mục tiêu:**

1. Nghiên cứu, thiết kế và cải tạo khu nhà truyền thống hiện có thành không gian cảnh quan kết hợp:
* Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm trà
* Không gian trải nghiệm chế biến và thưởng trà
* Không gian lưu giữ và tái hiện các yếu tố văn hóa bản địa của người Dao Đỏ; đồng thời hài hòa với cảnh quan tự nhiên để hướng tới phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
1. Thiết kế sơ bộ phương án tổ chức các hoạt động du lịch, thăm quan trải nghiệm kết nối với sản phẩm chè và văn hóa của người Dao.

**Phạm vi, trách nhiệm và đầu ra công việc:**

* ***Phạm vi, Trách nhiệm:***
* Thảo luận chặt chẽ với cán bộ CARE và Tổ hợp tác để nắm bắt được định hướng phát triển du lịch cộng đồng kết nối và bền vững của địa phương cũng như nhu cầu trưng bày, quảng bá và trải nghiệm sản phẩm trà của Tổ hợp tác.
* Nghiên cứu và đề xuất các yếu tố văn hóa đặc trưng của người Dao Đỏ có thể tích hợp vào không gian trưng bày và trải nghiệm (biểu tượng, vật phẩm, hình ảnh, chất liệu truyền thống…), đảm bảo sự tôn trọng và chính xác về văn hóa.
* Đề xuất sơ bộ phương án tổ chức hoạt động trải nghiệm du lịch (lộ trình tham quan, điểm nhấn, vai trò của người dân địa phương…), có tính khả thi về vận hành cho hộ dân hoặc tổ hợp tác.
* Khảo sát thực địa các vị trí, cảnh quan vùng, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, điều kiện hạ tầng hiện có của các hộ tham gia vào Tổ hợp tác và khu vực lân cận cần thiết khác.
* Thiết kế chi tiết về phân bổ khu trưng bày sản phẩm trà cổ thụ kết hợp lưu giữ văn hóa bản địa Người Dao Đỏ theo từng chức năng; tạo cảnh quan, lựa chọn chất liệu, chủng loại vật tư xây dựng, phương án cải tạo và bảo tồn cấu trúc nhà truyền thống.
* Lấy ý kiến của cán bộ CARE và Tổ hợp tác trong quá trình thiết kế
* Hoàn thiện bản thiết kế bao gồm mô tả chi tiết các hạng mục, đề xuất kèm theo các hình ảnh minh họa, bản vẽ thiết kế.
* ***Đầu ra công việc tư vấn***
* Bản vẽ thiết kế chi tiết các khu trưng bày sản phẩm trà cổ thụ kết hợp lưu giữ văn hóa bản địa Người Dao Đỏ theo nhu cầu thực tế, công năng cần thiết của Tổ hợp tác (thiết kế hình ảnh 3D, hồ sơ bản vẽ thi công chi tiết kỹ thuật).
* Bảng liệt kê chi tiết các loại vật tư, vật liệu phù hợp với việc cải tạo, nâng cấp, phát triển khu trưng bày sản phẩm trà cổ thụ kết hợp lưu giữ văn hóa bản địa của người Dao Đỏ bằng vật liệu sẵn có tại địa phương và vật liệu khác trên thị trường.
* Bản vẽ chi tiết hướng dẫn thi công các hạng mục cải tạo, bao gồm cả tư vấn về trang thiết bị nội thất ăn nghỉ và trưng bày.
* Tài liệu mô tả các đề xuất tích hợp văn hóa và tổ chức trải nghiệm, bao gồm:
	+ Danh mục yếu tố văn hóa đề xuất đưa vào trưng bày/trải nghiệm
	+ Gợi ý bố cục hành trình trải nghiệm cho du khách
	+ Khuyến nghị tổ chức không gian, vai trò của người dân trong vận hành
* Bản thuyết minh phương án thiết kế trong đó mô tả các lớp ý nghĩa, đặc trưng của văn hóa bản địa và sản phẩm trà thể hiện trong khu trưng bày để thành viên tổ Hợp tác hiểu và thuyết trình/giới thiệu lại cho du khách đến thăm quan**Dự kiến thời gian:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kết quả** | **Số ngày dự kiến** | **Hạn chót** |
| Thảo luận với thành viên Tổ hợp tác Xuân Thành và cán bộ phụ trách của CARE | 2 ngày | Tuần 2 tháng 9 năm 2025 |
| Khảo sát thực địa | 5 ngày | Tuần 4 tháng 9 năm 2025 |
| Lên phương án thiết kế bản vẽ chi tiết | 8 ngày | Tuần 1 tháng 10 năm 2025 |
| Thảo luận bản vẽ với Tổ hợp tác và CARE sau khi có bản vẽ thiết kế lần 1 | 1 ngày | Tuần 2 tháng 10 năm 2025 |
| Hoàn thiện bản vẽ thiết kế chi tiết, bản vẽ hướng dẫn thi công, danh sách vật tư, thiết bị ăn nghỉ, trưng bày | 2 ngày | Tuần 4 tháng 10 năm 2025 |
| Tài liệu mô tả các đề xuất tích hợp văn hóa và tổ chức trải nghiệm | 2 ngày | Tuần 4 tháng 10 năm 2025 |
| **TỔNG**  | **20 ngày**  |   |

 **Tiêu chí lựa chọn:**

* Hiểu biết về du lịch cộng đồng, đặc biệt là nhu cầu khách nước ngoài.
* Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế không gian trưng bày và trải nghiệm sản phẩm gắn với văn hóa bản địa.
* Có kinh nghiệm làm việc với người dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Dao đỏ hoặc các nhóm có văn hóa tương đồng.
* Hiểu biết và có kinh nghiệm thiết kế không gian văn hóa, không gian gắn với trải nghiệm du lịch cộng đồng là một lợi thế.
* Có khả năng làm việc trong môi trường liên văn hóa, sử dụng phương pháp đồng thiết kế với người dân địa phương

**Quy trình áp dụng:**

Ứng viên quan tâm cần nộp các tài liệu sau về địa chỉ email: **procurement1@care.org.vn** **trước 5h chiều ngày 28/8/2025**, trong đó nêu rõ tiêu đề của Điều khoản Tham chiếu **“Tư vấn thiết kế cảnh quan khu trưng bày sản phẩm trà cổ thụ kết hợp lưu giữ văn hóa bản địa Người Dao Đỏ – Dự án AWEEV**

**Hồ sơ ứng tuyển gồm:**

1. CV mô tả chuyên môn và kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực tương tự và người tham chiếu cho các kết quả liên quan đến Điều khoản tham chiếu.
2. Đề xuất tài chính và phương án thực hiện chi tiết cho từng hạng mục sản phẩm theo yêu cầu của công việc.
3. Tối thiểu hai ví dụ về thiết kế không gian trưng bày, không gian văn hóa, hoặc mô hình du lịch cộng đồng đã từng thực hiện.

Lưu ý: Vui lòng không gửi file nén, nếu file có dung lượng lớn, xin vui lòng gửi link và đảm bảo quyền truy cập cho người nhận.

CARE cam kết là nhà tuyển dụng công bằng cho tất cả mọi người. Phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật được khuyến khích ứng tuyển.

*Cảm ơn bạn đã quan tâm đến công việc với Tổ chức CARE. Chính sách tổ chức chúng tôi là không khoan nhượng đối với hành vi quấy rối tình dục trong và ngoài tổ chức và chúng tôi luôn chú trọng việc bảo vệ trẻ em trong mọi hoạt động của mình. Chính sách bảo vệ khỏi bóc lột, xâm hại và quấy rối tình dục cũng như chính sách bảo vệ trẻ em nói chung là nền tảng cho mọi mối quan hệ hợp tác công việc của chúng tôi, bao gồm trong công tác tuyển dụng. Quy trình tuyển dụng được thiết kế nhằm đảm bảo chúng tôi chỉ tuyển những người phù hợp trong làm việc với các nhân viên khác và cộng đồng. Ngoài các kiểm tra trước khi tuyển dụng, chúng tôi sẽ sử dụng quy trình tuyển và tham khảo thông tin nhằm đảm bảo tư vấn/nhà cung cấp mới tiềm năng hiểu và tuân thủ với các chuẩn mực mong đợi. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Trưởng nhóm Nhân sự.*